## Hoja1
MATRIZ DE RIESGO
Riesgo | Impacto | Probabilidad | Estrategia de Mitigación
Impacto en la reputación | Puede afectar la confianza en la plataforma y la percepcion publica | Media | Implementar encuestas de satisfacción post-lanzamiento. Establecer una política de transparencia en la comunicación con los usuarios, especialmente en redes sociales.
Problemas legales | Puede generar consecuencias legaleso sanciones | Baja | Consultar con asesores legales desde el inicio para garantizar cumplimiento de normativas (especialmente de protección de datos). Asegurar que la plataforma siga los requisitos legales.
Falta de mantenimiento | La plataforma puede volverse obsoleta o vulnerable | Media | Establecer un plan de mantenimiento preventivo para evitar que la plataforma se quede atrás tecnológicamente. Implementar un ciclo de actualizaciones frecuentes.
Problemas de compatibilidad | Puede afectar la experiencia del usuario en diferentes dispositivos o navegadores | Media | Crear un conjunto de pruebas automatizadas para la compatibilidad en varios dispositivos. Asegurar que el diseño sea "mobile-first" y adaptable.
Falta de financiamiento | Puede poner en riesgo la viabilidad del proyecto | Baja | Identificar fuentes alternativas de financiamiento como becas o crowdfunding. Reducir el alcance inicial del proyecto a una MVP más asequible y viable en el corto plazo.
Resistencia al cambio | los usuarios pueden rechazar nuevas funcionalidades | Media | Probar nuevas funcionalidades en grupos pequeños y realizar cambios de acuerdo a sus comentarios. Asegurar un proceso de adopción fácil con tutoriales o entrenamientos para los usuarios.
Problemas de calidad | Puede afectar la funcionaliad y confiabilidad del sistema | Media | Establecer un ciclo de revisión y pruebas continuas. Adoptar un enfoque de Test-Driven Development (TDD) para asegurar calidad desde las primeras fases del desarrollo.
Falta de recursos humanos | Puede generar retrasos en el proyecto o falta de experiencia | Baja | Externalizar o contratar profesionales de manera temporal en áreas clave. Establecer un plan de capacitación para el equipo interno y asegurar que todos estén alineados con el objetivo.
Problemas de seguridad | Pone en riesgo los datos sensibles y la provacidad de los usuarios | Alta | Implementar prácticas de seguridad bajo el estándar de OWASP (como protección contra inyecciones, gestión de contraseñas segura, etc.). Aplicar auditorías de seguridad periódicas.
Fallas tecnicas | Puede causar interrupciones o mal funcionamiento de la plataforma | Media | Usar herramientas para monitoreo de la infraestructura (como Prometheus o Grafana) para detectar problemas antes de que se conviertan en fallos mayores.
Problemas de integración | Puede afectar la comunicación entre los diferentes microservicios | Media | Definir contratos de API claros entre microservicios. Utilizar herramientas de integración continua (como Jenkins) para detectar y corregir problemas de integración temprano.
Desviaciones de alcance | Puede alterar los plazos o los recursos disponibles | Media | Definir claramente el alcance del proyecto desde el principio con los stakeholders. Monitorear el progreso regularmente y priorizar tareas en función del valor que entregan.
Falta de autoridad | Puede generar conflictos o falta de decisiones claras | Baja | Establecer un líder de proyecto o equipo de toma de decisiones. Asegurar que se tomen decisiones basadas en datos y con un claro consenso del equipo.
Problemas de comunicación | Puede generar malentendidos y retrasos en la ejecucion | Media | Establecer reuniones regulares (como Daily Standups) y asegurar que todos los miembros del equipo estén alineados con las prioridades del proyecto.
Retrasos en el cronograma | Puede afectar la entrega de la solucion a tiempo | Alta | Utilizar metodologías ágiles (como Scrum) para tener ciclos de trabajo cortos. Implementar gestión visual de tareas, como con herramientas de Kanban, para asegurar el progreso.